## Matrice
RACI Matrix | [6 empty] | Roles and responsibilities
DRIVE 'N' COOK | [6 empty] | Responsible, Accountable, Consulted, Informed
|  | ROLE | Frédéric Sananes | Erwan Guillemot | Antoine Fèvre | Noé Larrieu-Lacoste | Joëlle Castelli
| Deliverable or task | Status | Direction |  | Project Team
ID | STEP 2
T001 | Planification des tâches | Done | I | I | R / A | C | C
T002 | Chiffrage financier de la partie développement | Done | I | I | R | R | R / A
T003 | Fixation nom du projet | Done | I | I | R | R | R / A
T004 | Logo du projet | Done | I | I | C | C | R / A
T005 | Charte graphique | Done | I | I | I | C | R / A
T006 | Maquette définitive de l’application web | Done | I | I | R | R / A | I
T007 | Schéma de la BDD de la mission 1 | Done | I | I | R / A | R | R
T008 | Descriptif fonctionnel de la partie C | Done | I | I | C | R / A | C
T009 | Descriptif fonctionnel de l'application web | Done | I | I | C | C | R / A
T010 | Programme de test QRCode | Done | I | I | R | R / A | I
T011 | Diagramme de Gantt | Done | I | I | R / A | I | I
T012 | Matrice RACI | Done | I | I | R / A | R | R
ID | STEP 3
T013 | Partie application C | Pending | I | I | R | R / A | I
T014 | Partie Gestion des Franchisés et du parc de camions | Pending | I | I | C | I | R / A
T015 | Partie Gestion Approvisionnement ou Historique | Pending | I | I | C | R / A | R
T016 | Maquette sur EVE-NG avec la configuration des IP des routeurs | Pending | I | I | R / A | C | C
ID | STEP 4
T017 | Liste des fonctionnalités détaillées de la mission 2 | Pending | I | I | C | C | R / A
T018 | Mission 2 : choix du langage et de l'architecture logicielle | Pending | I | I | R | R / A | R
T019 | Exemples de tracé d'interface ou de requetage | Pending | I | I | R / A | C | I
T020 | PAT Dynamique | Pending | I | I | R / A | C | R
T021 | Accès à internet depuis chaque poste | Pending | I | I | R / A | C | R
T022 | Machines Back Office / Front office joignables | Pending | I | I | R / A | R | I
T023 | ESXI fonctionnel | Pending | I | I | R / A | R | C
ID | STEP 5
T024 | Gestion des commandes | Pending | I | I | R | R | R / A
T025 | Gestion de la fidélité des clients | Pending | I | I | R | A | R
T026 | Bases du système de gestion d'événements | Pending | I | I | R | R / A | C
T027 | Tunnel IPsec | Pending | I | I | R / A | R | I
ID | STEP 6
T028 | Dossier complet d’utilisation de tous les produits logiciels | Pending | I | I | C | C | R / A
T029 | Audit de sécurité | Pending | I | I | R / A | R | R
T030 | Reprise de l’ensemble des coûts | Pending | I | I | R | R | R / A
T031 | Proposition d'une offre commerciale globale | Pending | I | I | C | C | R / A
R | Responsible | Statut
A | Accountable | Pending
C | Consulted | Ongoing
I | Informed | Done
R / A | Responsible / Accountable